## Sheet1
|  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월
|  | 1주차(1~7) | 2주차(8~14) | 3주차(15~21) | 4주차(22~28) | 1주차(29~4) | 2주차(5~11) | 3주차(12~18) | 4주차(19~25) | 5주차(26~1) | 1주차(2~8) | 2주차(9~15) | 3주차(16~22) | 4주차(23~29)
황인건 | 계획 | 1. 안드로이드 앱에서 미구현된 화면들이 포함할 세부 기능들 설계 및 정리 2. 1번의 설계 사항에 맞춰 앱 구현
결과 및 성과
현재일 | 계획
결과 및 성과
천성호 | 계획 | 모터 기능 구현 및 webOS 개발을 위한 환경 설정(Ubuntu 설치 및 webOS emulator 설치) | 버튼 입력 받기, 식사 기능 구현
| 결과 및 성과 | 개발 편의를 위한 vnc viewer 설치 2주차 주중내로 모터 기능 완료 webOS emulator는 빌드가 안되는 상태 제공받은 이미지로 빌드해도 안됨 우선 캡스톤 및 소공전을 위한 제품 완성을 위해 노력. 기술지원시에 다시 한번 물어볼 예정
윤성필 | 계획
결과 및 성과